## Donnees
Module : | P_appro2
Prénom - nom : | Sarah Dongmo
Classe : | FIN2
Lieu : | Vennes, Lausanne
Date Début : | 2025-03-17
Date Fin: | 2025-03-31
Nombre de semaines: | 2
Nombre de Périodes/Semaine : | 37
Nombre de 1/4 heure/Période: | 3
Liste des tâches
Tâche obligatoire: | Absence - Imprévus
1 | Préparation au projet
2 | Création des interfaces graphiques
3 | Implémentation de la base de données
4 | Relation base de données - application
5 | Gestion des données utilisateur
6 | Fonctionnalités du programme
7 | Documentation et modèles structurants
8 | Documentation et modèles structurants
9 | Autres points techniques
10 | Tests
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## DiagramHeader (hidden)
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure
Absence - Imprévus | 0
0

## DiagramFooter (hidden)
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## PlanificationWeek (hidden)
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## Planning
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Préparation au projet | 12 | Segmentation du projet, plannification. Création des documents et de l'espace de travail (git). Recherches des normes et des éléments techniques à prendre en compte.
Création des interfaces graphiques | 10 | Création du programme form, navigation entre les pages.
Implémentation de la base de données | 30 | Création des scripts.
Relation base de données - application | 26 | Requêtes depuis l'application. Mise en place du modèle MVC.
Gestion des données utilisateur | 28 | Connexion. Ajout, modification et suppression des tâches.
Absence - Imprévus | 5 | (en prévision.)
Total semaine | 111 | Max. 111
Semaine | 2
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Fonctionnalités du programme | 20 | Fonctionnalités supplémentaires.
Documentation et modèles structurants | 34 | Documentation complète du projet. Création des maquettes, des modèles MCD - MLD - MPD.
Autres points techniques | 20 | Toutes les tâches supplémentaires qui se seraient ajoutées.
Tests | 32 | Définition des tests et application de ceux-ci.
Absence - Imprévus | 5 | (en prévision.)
Total semaine | 111 | Max. 111
STOP

## achievementWeek (hidden)
Semaine | 1 | Début:
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## JNLTRAV
Semaine | 1 | Début: | 2025-03-17
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Absence - Imprévus | 1 | Présentation du job post CFC.
Préparation au projet | 4 | Création du journal de travail et des tâches du projet. Lecture du cahier des charges, des critères d'évaluation du TPI et définition des points à tenir compte.
Préparation au projet | 4 | Création de la plannification initiale. Discussion points spécifiques avec maître de projet.
Préparation au projet | 4 | Création d'un git structuré et du fichier C#. Recherche outil pour la gestion de la méthode de projet : "Clickup" trouvé. | https://clickup.com/fr-FR/blog/113716/outils-de-gestion-de-projet-en-cascade https://app.clickup.com/ https://www.freecodecamp.org/news/gitignore-file-how-to-ignore-files-and-folders-in-git/
Préparation au projet | 3 | Problème rencontré lors du premier commit. Problème résolu. | chatgpt.com
Création des interfaces graphiques | 5 | Définitions des étapes de cette première tâche sur le site web "Clickup". Création des 6 pages de base. Début simplification du partage du nom de l'application (ralentissemment dû à un blocage). Insertion d'un logo sur la page d'acceuil. L'image a été converti au format .ico avant d'être insérée. | Piste pour m'aider : revoir les projets passés. Lien de l'image : https://imjanehsieh.com/wp-content/uploads/2020/02/PDCA-8.png Logiciel pour conversion de l'image : https://convertio.co/fr/
Création des interfaces graphiques | 6 | Insertion des éléments graphiques propres à chaque fenêtre. Liaison des fenêtres entre elles grâce au clic sur bouton et la méthode show(). Suite des recherches pour simplifier le partage du nom de l'application (et de son logo).
Création des interfaces graphiques | 7 | Partage du nom de l'application et de son logo entre toutes les pages. | Erreur rencontrée lors de la compilation du fichier. Solution : https://webdevdesigner.com/q/visual-studio-build-fails-unable-to-copy-exe-file-from-obj-debug-to-bin-debug-68675/
Implémentation de la base de données | 4 | Création des modèles MCD, MLDP. | Recherche d'une solution pour simplifier le modèle MCD qui a 5 types d'association entre seulement 2 entités, mais : http://bliaudet.free.fr/IMG/pdf/Modelisation-03-MEA-1-Cours-TD.pdf
Implémentation de la base de données | 4 | Création du script MPD. Recherche concernant le deuxième script à produire (script laissé pour la fin). Logiciel uWAMP délaissé pour Docker après recherches d'installation portable. | Source d'info pour le second script : https://www.ibm.com/docs/fr/rpt/9.5?topic=datasets-creating-dataset-associated-test
Implémentation de la base de données | 4 | Initialisation du conteneur "Docker". Script d'initialisation de la base de données. Importation réussie. | Lien pour créer des noms aléatoires : https://fullnamegenerator.com/fr/
Absence - Imprévus | 12 | Absence.
Absence - Imprévus | 2 | Introduction du cours avec M. Benfares.
Relation base de données - application | 4 | Mise en place du modèle MVC de base (erreurs secondaires laissées de côté).
Relation base de données - application | 4 | Création de la page "database.cs" pour les requêtes. Code pour se connecter à la DB créé. Difficultés à utiliser la directive MySQL pour lier la base de données à l'application - installation d'un paquet, pour m'aider, infructueux. | Lien d'aide pour les requêtes MySQL depuis C# : https://stackoverflow.com/questions/21618015/how-to-connect-to-mysql-database Lien d'installation du paquet : https://www.nuget.org/packages/MySql.Data/
Relation base de données - application | 4 | Implémentation d'un "Try -Catch". Installation du paquet MySQL grâce à l'aide d'un camarade. | C# Exceptions (Try..Catch) Lien d'aide pour l'installation du paquet : https://ourcodeworld.com/articles/read/218/how-to-connect-to-mysql-with-c-sharp-winforms-and-xampp
Relation base de données - application | 4 | Retard dû à un problème d'ouverture de session sur le desktop. Début implémentation des requêtes de base.
Relation base de données - application | 4 | Requêtes de base implémentées (vérification de la connexion, ajout, modification et suppression des tâches) dans l'application et tester dans phpMyAdmin. | Pour savoir comment exécuter des requêtes MySQL en C# : https://www.delftstack.com/fr/howto/csharp/csharp-sql-select/
Gestion des données utilisateur | 4 | Correction des erreurs dans le code dû à certaines données pas en adéquation avec le modèle MVC. Code pour le test de la connexion utilisateur implémenté. Fusion du fichier "Database.cs" avec "Model.cs" pour éviter des redondances de fonctions et ne garder que "Model.cs". Début de code pour faire des CRUD sur une tâche.
Absence - Imprévus | 27 | Absence.
Total semaine | 111 | Max. 111
Semaine | 2 | Début: | 2025-03-24
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Gestion des données utilisateur | 4 | Recherche de solutions pour résoudre mon problème (voir erreur n° 6 du rapport).
Gestion des données utilisateur | 4 | Résolution de l'erreur. Nouvelle erreur empêchant l'ouverture de "TasksTodoPage". Création du fichier .log pour les erreurs.
Gestion des données utilisateur | 4 | Difficulté à résoudre l'erreur actuelle (n° 7).
Gestion des données utilisateur | 4 | Demande d'aide à mon chef de prof (M. Schaffter) et à un camarade. Utilisation de chatGPT partiellement utile (enlever string.Format()); l'aide de mon camarade a permis la résolution complète de l'erreur (séparation du nom du serveur du n° de port).
Gestion des données utilisateur | 4 | Changement des redirections pour correspondre au modèle MVC. Implémentation d'une gestion d'erreur en cas d'authentifiaction non reconnue.
Gestion des données utilisateur | 4 | Recherche d'un moyen de compter le nombre de mots dans la tâche avant validation et ajout à la liste des tâches. Ajout de la tâche au tableau à vérifie. Affichage des tâches contenues dans la DB en cours. | https://prog101.com/exemples/csharp/chaines/compter-nombre-mot-dans-chaine.php
Gestion des données utilisateur | 4 | Finalisation de la classe "DisplayTasks" du modèle pour le renvoie d'une liste de tâche. Début création automatique de labels dans le panel de "TasksTodoPage". Recherches sur comment utiliser un menu contextuel depuis WindowsForm.
Gestion des données utilisateur | 4 | Suite des recherches /////////////////////////////////////////////// et test. | Liens pour utilisation du menu contextuel: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.contextmenustrip?view=windowsdesktop-9.0 https://stackoverflow.com/questions/3631012/programmatically-adding-items-to-a-menu-strip
Gestion des données utilisateur | 4 | Recherche manière de récupérer l'identifiant de l'utilisateur en cours. | https://stackoverflow.com/questions/65765089/how-to-display-username-when-you-logged-on-c-sharp-windows-forms-and-mysql-data
Gestion des données utilisateur | 4 | ///
Gestion des données utilisateur | 4 | Récupération de l'id utilisateur okay. Affichage de toutes les tâches de l'utilisateur. Affichage du menu conceptuel avec ses fonctionnalités okay. Travail sur l'application de ses fonctionnalités.
Gestion des données utilisateur | 4 | N.B. : pour toutes les tâches ci-dessous (et celles d'après liées au menu contextuel), j'ai travaillé sur un form séparé. Début code pour suppression de la tâche. Possibilité pour l'utilisateur d'éditer sa tâche okay. Recherche d'une méthode pour supprimer la tâche du panel et la mettre dans "TasksDonePage.cs" : tâche cachée, mais copie envoyée vers un autre form. Recherche moyen de détecter un "Enter" de l'utilisateur après l'édition de sa tâche. | Piste donnée par ChatGPT pour l'édition, convertir le label en textbox. Lien d'aide : https://www.developpez.net/forums/i1187847/dotnet/langages/vb-net/supprimer-button-winform/
Gestion des données utilisateur | 4 | "MessageBox" combiné à "DialogResult" pour permettre de supprimer ou non une tâche. Pour l'instant la tâche est seulement cachée suite à la décision de l'utilisateur. Problème avec l'ajout d'une tâche vers une autre page. | Lien d'aide : https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.keyeventargs?view=windowsdesktop-9.0 ChatGPT m'a aidé à adapter le "keyevent" à mes besoins.
Gestion des données utilisateur | 4 | Ajout d'une tâche vers une autre page okay, mais tâche pas affichée. Mise en place d'un mécanisme pour éviter que le menu contextuel ne s'ouvre alors qu'il est déjà ouvert.
Gestion des données utilisateur | 4 | Affichage de la tâche okay (dans l'environnment de test). Recherche manière de permettre à l'utilisateur de fermer le menu contextuel.
Gestion des données utilisateur | 4 | P.S. : beaucoup d'erreurs lors de la regénération de la solution d'où mon retard. Piste trouvée grâce au conseil d'un camarade pour fermer le menu contextuel : utiliser une pictureBox.
Gestion des données utilisateur | 2 | Recherche pour pouvoir définir complètement une "PictureBox" manuellement. | https://learn.microsoft.com/fr-fr/dotnet/api/system.windows.forms.picturebox?view=windowsdesktop-8.0
Total semaine | 66 | Max. 111
STOP