## Donnees
Module : | P_appro2
Prénom - nom : | Sarah Dongmo
Classe : | FIN2
Lieu : | Vennes, Lausanne
Date Début : | 2025-03-17
Date Fin: | 2025-03-31
Nombre de semaines: | 2
Nombre de Périodes/Semaine : | 37
Nombre de 1/4 heure/Période: | 3
Liste des tâches
Tâche obligatoire: | Absence - Imprévus
1 | Préparation au projet
2 | Création des interfaces graphiques
3 | Implémentation de la base de données
4 | Relation base de données - application
5 | Gestion des données utilisateur
6 | Fonctionnalités du programme
7 | Documentation et modèles structurants
8 | Documentation et modèles structurants
9 | Autres points techniques
10 | Tests
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## DiagramHeader (hidden)
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure
Absence - Imprévus | 0
0

## DiagramFooter (hidden)
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## PlanificationWeek (hidden)
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## Planning
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Préparation au projet | 12 | Segmentation du projet, plannification. Création des documents et de l'espace de travail (git). Recherches des normes et des éléments techniques à prendre en compte.
Création des interfaces graphiques | 10 | Création du programme form, navigation entre les pages.
Implémentation de la base de données | 30 | Création des scripts.
Relation base de données - application | 26 | Requêtes depuis l'application. Mise en place du modèle MVC.
Gestion des données utilisateur | 28 | Connexion. Ajout, modification et suppression des tâches.
Absence - Imprévus | 5 | (en prévision.)
Total semaine | 111 | Max. 111
Semaine | 2
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Fonctionnalités du programme | 20 | Fonctionnalités supplémentaires.
Documentation et modèles structurants | 34 | Documentation complète du projet. Création des maquettes, des modèles MCD - MLD - MPD.
Autres points techniques | 20 | Toutes les tâches supplémentaires qui se seraient ajoutées.
Tests | 32 | Définition des tests et application de ceux-ci.
Absence - Imprévus | 5 | (en prévision.)
Total semaine | 111 | Max. 111
STOP

## achievementWeek (hidden)
Semaine | 1 | Début:
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## JNLTRAV
Semaine | 1 | Début: | 2025-03-17
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Absence - Imprévus | 1 | Présentation du job post CFC.
Préparation au projet | 4 | Création du journal de travail et des tâches du projet. Lecture du cahier des charges, des critères d'évaluation du TPI et définition des points à tenir compte.
Préparation au projet | 4 | Création de la plannification initiale. Discussion points spécifiques avec maître de projet.
Préparation au projet | 4 | Création d'un git structuré et du fichier C#. Recherche outil pour la gestion de la méthode de projet : "Clickup" trouvé. | https://clickup.com/fr-FR/blog/113716/outils-de-gestion-de-projet-en-cascade https://app.clickup.com/ https://www.freecodecamp.org/news/gitignore-file-how-to-ignore-files-and-folders-in-git/
Préparation au projet | 3 | Problème rencontré lors du premier commit. Problème résolu. | chatgpt.com
Création des interfaces graphiques | 5 | Définitions des étapes de cette première tâche sur le site web "Clickup". Création des 6 pages de base. Début simplification du partage du nom de l'application (ralentissemment dû à un blocage). Insertion d'un logo sur la page d'acceuil. L'image a été converti au format .ico avant d'être insérée. | Piste pour m'aider : revoir les projets passés. Lien de l'image : https://imjanehsieh.com/wp-content/uploads/2020/02/PDCA-8.png Logiciel pour conversion de l'image : https://convertio.co/fr/
Création des interfaces graphiques | 6 | Insertion des éléments graphiques propres à chaque fenêtre. Liaison des fenêtres entre elles grâce au clic sur bouton et la méthode show(). Suite des recherches pour simplifier le partage du nom de l'application (et de son logo). | Lien d'aide pour gérer la communication entre fenêtres : https://www.youtube.com/watch?v=qFyRtrv-QDY
Création des interfaces graphiques | 7 | Partage du nom de l'application et de son logo entre toutes les pages. | Erreur rencontrée lors de la compilation du fichier. Solution : https://webdevdesigner.com/q/visual-studio-build-fails-unable-to-copy-exe-file-from-obj-debug-to-bin-debug-68675/
Implémentation de la base de données | 4 | Création des modèles MCD, MLDP. | Recherche d'une solution pour simplifier le modèle MCD qui a 5 types d'association entre seulement 2 entités, mais : http://bliaudet.free.fr/IMG/pdf/Modelisation-03-MEA-1-Cours-TD.pdf
Implémentation de la base de données | 4 | Création du script MPD. Recherche concernant le deuxième script à produire (script laissé pour la fin). Logiciel uWAMP délaissé pour Docker après recherches d'installation portable. | Source d'info pour le second script : https://www.ibm.com/docs/fr/rpt/9.5?topic=datasets-creating-dataset-associated-test
Implémentation de la base de données | 4 | Initialisation du conteneur "Docker". Script d'initialisation de la base de données. Importation réussie. | Lien pour créer des noms aléatoires : https://fullnamegenerator.com/fr/
Absence - Imprévus | 12 | Absence.
Absence - Imprévus | 2 | Introduction du cours avec M. Benfares.
Relation base de données - application | 4 | Mise en place du modèle MVC de base (erreurs secondaires laissées de côté).
Relation base de données - application | 4 | Création de la page "database.cs" pour les requêtes. Code pour se connecter à la DB créé. Difficultés à utiliser la directive MySQL pour lier la base de données à l'application - installation d'un paquet, pour m'aider, infructueux. | Lien d'aide pour les requêtes MySQL depuis C# : https://stackoverflow.com/questions/21618015/how-to-connect-to-mysql-database Lien d'installation du paquet : https://www.nuget.org/packages/MySql.Data/
Relation base de données - application | 4 | Implémentation d'un "Try -Catch". Installation du paquet MySQL grâce à l'aide d'un camarade. | C# Exceptions (Try..Catch) Lien d'aide pour l'installation du paquet : https://ourcodeworld.com/articles/read/218/how-to-connect-to-mysql-with-c-sharp-winforms-and-xampp
Relation base de données - application | 4 | Retard dû à un problème d'ouverture de session sur le desktop. Début implémentation des requêtes de base.
Relation base de données - application | 4 | Requêtes de base implémentées (vérification de la connexion, ajout, modification et suppression des tâches) dans l'application et tester dans phpMyAdmin. | Pour savoir comment exécuter des requêtes MySQL en C# : https://www.delftstack.com/fr/howto/csharp/csharp-sql-select/
Gestion des données utilisateur | 4 | Correction des erreurs dans le code dû à certaines données pas en adéquation avec le modèle MVC. Code pour le test de la connexion utilisateur implémenté. Fusion du fichier "Database.cs" avec "Model.cs" pour éviter des redondances de fonctions et ne garder que "Model.cs". Début de code pour faire des CRUD sur une tâche.
Absence - Imprévus | 27 | Absence.
Total semaine | 111 | Max. 111
Semaine | 2 | Début: | 2025-03-24
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Gestion des données utilisateur | 4 | Recherche de solutions pour résoudre mon problème (voir erreur n° 6 du rapport).
Gestion des données utilisateur | 4 | Résolution de l'erreur. Nouvelle erreur empêchant l'ouverture de "TasksTodoPage". Création du fichier .log pour les erreurs.
Gestion des données utilisateur | 4 | Difficulté à résoudre l'erreur actuelle (n° 7).
Gestion des données utilisateur | 4 | Demande d'aide à mon chef de prof (M. Schaffter) et à un camarade. Utilisation de chatGPT partiellement utile (enlever string.Format()); l'aide de mon camarade a permis la résolution complète de l'erreur (séparation du nom du serveur du n° de port).
Gestion des données utilisateur | 4 | Changement des redirections pour correspondre au modèle MVC. Implémentation d'une gestion d'erreur en cas d'authentifiaction non reconnue.
Gestion des données utilisateur | 4 | Recherche d'un moyen de compter le nombre de mots dans la tâche avant validation et ajout à la liste des tâches. Ajout de la tâche au tableau à vérifier. Affichage des tâches contenues dans la DB en cours. | https://prog101.com/exemples/csharp/chaines/compter-nombre-mot-dans-chaine.php
Gestion des données utilisateur | 4 | Finalisation de la classe "DisplayTasks" du modèle pour le renvoie d'une liste de tâche. Début création automatique de labels dans le panel de "TasksTodoPage". Recherches sur comment utiliser un menu contextuel depuis WindowsForm.
Gestion des données utilisateur | 4 | Suite des recherches /////////////////////////////////////////////// et test. | Liens pour utilisation du menu contextuel: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.contextmenustrip?view=windowsdesktop-9.0 https://stackoverflow.com/questions/3631012/programmatically-adding-items-to-a-menu-strip
Gestion des données utilisateur | 4 | Recherche manière de récupérer l'identifiant de l'utilisateur en cours. | https://stackoverflow.com/questions/65765089/how-to-display-username-when-you-logged-on-c-sharp-windows-forms-and-mysql-data
Gestion des données utilisateur | 4 | ///
Gestion des données utilisateur | 4 | Récupération de l'id utilisateur okay. Affichage de toutes les tâches de l'utilisateur. Affichage du menu conceptuel avec ses fonctionnalités okay. Travail sur l'application de ses fonctionnalités.
Gestion des données utilisateur | 4 | N.B. : pour toutes les tâches ci-dessous (et celles d'après liées au menu contextuel), j'ai travaillé sur un form séparé. Début code pour suppression de la tâche. Possibilité pour l'utilisateur d'éditer sa tâche okay. Recherche d'une méthode pour supprimer la tâche du panel et la mettre dans "TasksDonePage.cs" : tâche cachée, mais copie envoyée vers un autre form. Recherche moyen de détecter un "Enter" de l'utilisateur après l'édition de sa tâche. | Piste donnée par ChatGPT pour l'édition, convertir le label en textbox. Lien d'aide : https://www.developpez.net/forums/i1187847/dotnet/langages/vb-net/supprimer-button-winform/
Gestion des données utilisateur | 4 | "MessageBox" combiné à "DialogResult" pour permettre de supprimer ou non une tâche. Pour l'instant la tâche est seulement cachée suite à la décision de l'utilisateur. Problème avec l'ajout d'une tâche vers une autre page. | Lien d'aide : https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.keyeventargs?view=windowsdesktop-9.0 ChatGPT m'a aidé à adapter le "keyevent" à mes besoins.
Gestion des données utilisateur | 4 | Ajout d'une tâche vers une autre page okay, mais tâche pas affichée. Mise en place d'un mécanisme pour éviter que le menu contextuel ne s'ouvre alors qu'il est déjà ouvert.
Gestion des données utilisateur | 4 | Affichage de la tâche okay (dans l'environnment de test). Recherche manière de permettre à l'utilisateur de fermer le menu contextuel.
Gestion des données utilisateur | 4 | P.S. : beaucoup d'erreurs lors de la regénération de la solution d'où mon retard. Piste trouvée grâce au conseil d'un camarade pour fermer le menu contextuel : utiliser une pictureBox.
Gestion des données utilisateur | 4 | Recherche pour définir une "PictureBox" manuellement, abandon de cette méthode pour lier le bouton au menu. Difficulté à gérer la fermeture du menu. | https://learn.microsoft.com/fr-fr/dotnet/api/system.windows.forms.picturebox?view=windowsdesktop-8.0
Gestion des données utilisateur | 4 | Réflexion pour afficher les tâches. Début contrôle du mot de passe d'un nouveau utilisateur.
Gestion des données utilisateur | 4 | /// (utilisation de ChatGPT infructueuse.) Pourquoi ? - Je fais d'autres choses en parralèle qui ne sont pas liées à cet exercice
Gestion des données utilisateur | 4 | /// Pourquoi ? - ///
Gestion des données utilisateur | 4 | ///
Gestion des données utilisateur | 4 | Après relecture d'anciens codes, problème n° 9 résolu.
Gestion des données utilisateur | 4 | Erreur n° 13 (index hors limite). Recherche méthode pour sécuriser les requêtes MySQL (aucune application n'a été faite). | https://www.webdevtutor.net/blog/c-sharp-mysql-parameterized-query
Fonctionnalités du programme | 4 | Résolution de l'erreur n° 13. Vérification disponibilité d'un nom d'utilisateur okay. Vérification de la longueur et du contenu du mot de passe (miniscules, majuscules, caractères spéciaux, chiffres) okay. Suppression des paramètres du constructeur de "HomePage.cs" et des assignations de propriétés (image et texte) pour partager le logo et le nom de l'application via le "Controller.cs". | https://www.developpez.net/forums/d275096/dotnet/langages/csharp/expression-reguliere-verifiaction-d-passe/
Fonctionnalités du programme | 4 | Etablissement de la classe "CreateUser" pour ajouter un nouvel utilisateur dans la base de données. | Lien d'aide pour le code de la classe ajout de données en C#, modification des classes update et delete en conséquence (dataReader pas adapté) : https://zetcode.com/csharp/mysql/
Autres points techniques | 4 | Requêtes sécurisées.
Autres points techniques | 3 | ???Hachage du mot de pase. Fermer la connexion à la DB.
Absence - Imprévus | 4
Travail supplémentaire
Gestion des données utilisateur | 4 | Recherche solution pour la requête permettant d'ajouter des tâches. Utilisation de : "INSERT INTO … SELECT … WHERE...", "INSERT INTO … VALUES((SELECT...),(SELECT...), ...)". | Liens utilisés en plus de ChatGPT : https://www.w3schools.com/mysql/mysql_insert_into_select.asp https://www.mysqltutorial.org/mysql-basics/mysql-insert-into-select/
Gestion des données utilisateur | 4 | Découverte du problème : la condition de mon where était pour un user_id à 1. Et il n'y en avait pas. Retour sur ma version simplifiée. Ajout d'une tâche dans la base de données okay.
Gestion des données utilisateur | 4 | Modification des modèles (MCD, MLD, MPD) pour introduire une variable booléan pour savoir si une tâche a été faite. Recherche méthode pour retourner deux valeurs et deux types de variables. -> Simplification par le contrôle de l'état de la tâche dans le modèle avant de l'ajouter dans la liste des tâches à retourner. | https://stackoverflow.com/questions/748062/return-multiple-values-to-a-method-caller
Gestion des données utilisateur | 4 | Finalisation de l'ajout d'un utilisateur à la base de données. Code pour afficher les tâches faites (reprise du code de "TasksTodoPage.cs"). Connexion au contrôleur pour une suppression définitive d'une tâche. Début code pour supprimer une tâche de la liste des tâches. | https://waytolearnx.com/2019/09/comment-extraire-des-nombres-dune-chaine-de-caracteres-en-csharp.html
Gestion des données utilisateur | 4 | Insertion de données de test pour les tâches utilisateurs (utilisation de ChatGPT). Test affichage des tâches mais erreur de compilation.
Gestion des données utilisateur | 4 | Suite code pour supprimer une tâche de la liste des tâches. Affichage d'une seule tâche. Problème lors de la suppression d'une tâche (erreur n° 17).
Gestion des données utilisateur | 4 | Affichage de toutes les tâches.
Gestion des données utilisateur | 4 | Correction de l'erreur n° 17 (test de la solution sur internet à cause d'une erreur de compilation).
Gestion des données utilisateur | 4 | Nettoyage du code et commentaires. Finalisation du code pour la modification de l'intitulé d'une tâche.
Gestion des données utilisateur | 2 | Code commenté.
Absence - Imprévus | 2 | Présentation stage post CFC M. Garraux.
Autres points techniques | 4 | Recherche solution pour réduire problèmes de compilation (en vain). Recherche hashage du mot de passe avant sauvegarde DB. | C# Language Tutorial => Password Hashing
Autres points techniques | 4 | Suite code pour hachage du mot de passe (pas terminé). Début documentation à l'aide de la grille d'évaluation.
Documentation et modèles structurants | 4 | Documentation (début des sources et critique, entête et pied de page).
Documentation et modèles structurants | 4 | Documentation (début de l'introduction).
Documentation et modèles structurants | 4 | Documentation (suite et fin des sources).
Documentation et modèles structurants | 4 | Documentation (suite et fin de l'introduction).
Documentation et modèles structurants | 2 | Documentation - page de titre, graphique du planning.
Documentation et modèles structurants | 4 | Mise au propre, conclusion, graphique du journal de travail.
Documentation et modèles structurants | 4 | Mise au propre.
2025-04-07
Améliorations | 4 | Insertion d'une puce pour plus de lisiblité. Découverte du fonctionnement de listview. Recherche solutions pour fermer le menu contextuel (3 options testées) | https://stackoverflow.com/questions/43841962/how-to-add-list-items-to-a-listview-in-cwinform c# 4.0 - C# - How to disable context menu in window form? - Stack Overflow
Améliorations | 4 | ///
Améliorations | 4 | Solution transitoire trouvée pour la fermeture du menu contextuel : effacer les éléments du menu contextuel. | c# - Adding and removing ToolStripMenuItem's from MenuStrip and DropDownItems in WinForms - Stack Overflow
Améliorations | 4 | Recherche solution définitive. Recherche solution pour avoir des paramètres optionnels dans une classe.
Absence - Imprévus | 4 | Gestion effacage textbox et label en une classe (voir la classe "EmptyUserInsert "). Retour première remise avec chef de projet. | Lien paramètre optionnel : https://learn.microsoft.com/fr-fr/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/named-and-optional-arguments Lien 2 types de variable : https://www.webdevtutor.net/blog/c-sharp-variable-with-multiple-types
Absence - Imprévus | 4 | ///
2025-04-08
Améliorations | 4 | Définitions des tâches supplémentaires. Reprise du hachage du mot de passe. | Nouvelle source suite à l'indisponibilité du premier lien : https://medium.com/@imAkash25/hashing-and-salting-passwords-in-c-0ee223f07e20
Améliorations | 4 | Code pour hacher le mot de passe lors de la vérification des infos de connexion et de la création de compte. Génération aléatoire du grain de sel. | https://www.geeksforgeeks.org/c-sharp-randomly-generating-strings/
Améliorations | 4 | ///
Améliorations | 4 | ///
Améliorations | 4 | Problème lors de l'utilisation de la vérifiaction de l'authentification. Recherche solutions.
Améliorations | 4 | Hachage mis de côté.
Améliorations | 4 | Problème création de compte.
Améliorations | 4 | /// Affichage des tâches à faire mis à jour en incluant les tâches ajoutées durant une même session.
2025-04-09
Améliorations | 4 | Mise en place du modèle MVC revisé.
Améliorations | 4 | ///
Améliorations | 2 | ///
2025-04-10
Améliorations | 4 | Mise en place du modèle MVC revisé (gestion des events).
Améliorations | 4 | ///
Améliorations | 4 | ///
Améliorations | 4 | Classe "RemoveTask" supprimée pour plus de simplification et de logique. Gestion de la fermeture du menu contextuel.
Améliorations | 2 | Affichage de la liste des tâches après qu'une tâche ait été marquée comme faite.
Total semaine | 269 | Max. 111
STOP

## Graphique-Planning
Tâches | Nb de quart d'heure
Préparation au projet | 12
Création des interfaces graphiques | 10
Implémentation de la base de données | 30
Relation base de données - application | 26
Gestion des données utilisateur | 28
Absence - Imprévus | 5
Fonctionnalités du programme | 20
Documentation et modèles structurants | 34
Autres points techniques | 20
Tests | 32
Absence - Imprévus | 5
Total | 222

## Graphique-JNLTRAV
Tâches | Nb de quart d'heure
Absence - Imprévus | 1
Préparation au projet | 4
Préparation au projet | 4
Préparation au projet | 4
Préparation au projet | 3
Création des interfaces graphiques | 5
Création des interfaces graphiques | 6
Création des interfaces graphiques | 7
Implémentation de la base de données | 4
Implémentation de la base de données | 4
Implémentation de la base de données | 4
Absence - Imprévus | 12
Absence - Imprévus | 2
Relation base de données - application | 4
Relation base de données - application | 4
Relation base de données - application | 4
Relation base de données - application | 4
Relation base de données - application | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Absence - Imprévus | 27
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Fonctionnalités du programme | 4
Fonctionnalités du programme | 4
Autres points techniques | 4
Autres points techniques | 3
Absence - Imprévus | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 4
Gestion des données utilisateur | 2
Absence - Imprévus | 2
Autres points techniques | 4
Autres points techniques | 4
Documentation et modèles structurants | 4
Documentation et modèles structurants | 4
Documentation et modèles structurants | 4
Documentation et modèles structurants | 4
Documentation et modèles structurants | 2
Documentation et modèles structurants | 4